Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Equipo: Mathias Jara, Nicolas Chiguay y Gabriel Valderas. Proyecto: My Works App. Hasta la fecha el equipo dejó operativo el núcleo del MVP: un canal digital para trabajadores de oficio que no consiguen demanda porque no saben promocionarse. Se cumplió la definición (Fase 1) y, en Fase 2, se construyó e integró el backend común en Supabase (modelo de datos y RLS), la aplicación Flutter (cliente y trabajador), la PWA y el hub de escritorio. El ciclo oficio–solicitud–estados–evidencia–cierre funciona sobre las tres interfaces. De los objetivos específicos: el modelo de datos con RLS está implementado y en uso; la app Flutter, la web y el hub cubren el flujo crítico y siguen refinándose; el cobro con retención se implementó y se ajustó (de simulado a Transbank Webpay en integración). La validación formal del flujo en las tres interfaces y la documentación de cierre están en curso, según el plan de pruebas. Ajuste de objetivos: Se mantiene el objetivo general, pero se precisa el problema (empleabilidad de oficios, no “solo hogar”) y el OE5 (Webpay en integración, no pago únicamente simulado). Ajuste de metodología: No se cambió el marco (ágil, iterativo, MVP por fases APT). Sí se incorporó un ciclo extra de integración con Transbank, sin pasar a producción ni a tiendas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general Desarrollar el MVP de My Works App como ecosistema multiplataforma (aplicación móvil, página web y software de escritorio) que visibilice a trabajadores de oficio con dificultad para promocionarse y permita contratar, seguir y cobrar el servicio sobre un backend común. Objetivos específicos 1. Diseñar e implementar el modelo de datos en Supabase/PostgreSQL, con políticas RLS, para perfiles, oficios, trabajos, pagos y reputación, compartido por las tres interfaces. 2. Construir la aplicación Flutter con roles de cliente y trabajador, catálogo de oficios y ciclo del servicio. 3. Desarrollar la página web (PWA) para catálogo, solicitud de servicio y seguimiento. 4. Implementar el software de escritorio (hub) para soporte, administración y operación interna. 5. Implementar la máquina de estados del trabajo y el flujo de cobro con retención, integrado a Transbank Webpay en ambiente de integración. 6. Validar el flujo crítico en las tres interfaces y documentar avance, instalación y uso para Capstone. |
| Metodología | Se mantiene el desarrollo ágil iterativo e incremental, orientado a un MVP y alineado a las tres fases de APT. En cada ciclo se prioriza un flujo completo (autenticación, trabajos, RLS, cobro o visibilidad), se implementa en clientes y backend, se prueba y se documenta en GitHub. No se aplica cascada ni un Scrum ceremonial estricto: sí sprints de entrega, recorte de alcance y Definition of Done (funciona, revisado y subido al repositorio). Fases: (1) definición del problema, objetivos y plan; (2) implementación e integración de app, web, escritorio y backend, con informe de avance; (3) pruebas, informe final y demostración. Ajuste: se agregó un ciclo de integración con Transbank Webpay en ambiente de integración. El marco metodológico no cambia. |
| Evidencias de avance | Evidencias de este informe de avance: • Repositorio GitHub del monorepo (app Flutter, web PWA, escritorio Tauri, módulo shared y migraciones). • Modelo de datos (esquema, ER/DBML, diccionario) y políticas RLS. • Capturas o demostración del flujo crítico en las tres interfaces (registro, catálogo, solicitud, evidencia y cobro). • Integración Webpay en ambiente de integración (Edge Functions y runbook). • Documentación de instalación y uso (README, DEMO, INSTALL). Estas evidencias dan cuenta del desarrollo porque muestran código integrado y un flujo demostrable, no solo un diseño. La calidad se resguarda con control de versiones, RLS, CI (análisis y pruebas Flutter) y recorte de alcance cuando una función no aporta al flujo crítico. Nota: adjuntar capturas, enlaces o anexos junto con esta guía para la evaluación docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición APT (guía, objetivos y Gantt) | Plantillas Duoc, reuniones, repositorio | Semanas 1–4 | Equipo (coord. Nicolas Chiguay) | Facilitador: plantillas Duoc. Obstáculo: alcance amplio. | Completado | Se precisó el problema: visibilidad de oficios, no solo servicios del hogar. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de BD y RLS | Supabase, PostgreSQL | Semanas 5–8 | Gabriel Valderas | Facilitador: proyecto ya creado. Obstáculo: RLS mal configurado. | Completado | El esquema se amplió (oficios, pagos, reputación, ranking) más allá de perfiles–trabajos–pagos. |
| Desarrollar una solución de software | App móvil Flutter | Flutter, Riverpod, GitHub | Semanas 5–14 | Mathias Alejandro Jara Alvarado | Facilitador: base existente. Obstáculo: funciones secundarias. | En curso | Se priorizó el flujo crítico y se sumó catálogo/ranking para visibilizar el oficio. |
| Desarrollar una solución de software | Página web PWA | React, Vite, módulo shared | Semanas 7–14 | Mathias Alejandro Jara Alvarado | Obstáculo: desfase con la app. Mitigación: misma sesión y datos. | En curso | Misma sesión y mismos datos que la aplicación móvil. |
| Desarrollar una solución de software | Hub de escritorio | React, Vite, Tauri, Supabase | Semanas 8–14 | Mathias Jara y Nicolas Chiguay | Obstáculo: alcance interno excesivo. | En curso | El hub no reemplaza el flujo cliente–trabajador; se acotó a soporte y operación. |
| Integrar componentes | Cobro con retención (escrow) | Edge Functions, Transbank, backend común | Semanas 8–14 | Gabriel Valderas y Mathias Jara | Obstáculo: pasarela real (tiempos y requisitos externos). | Ajustada | De PaymentService simulado a Webpay en integración; no producción ni tiendas. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas del flujo crítico | Emuladores, navegador, CI | Semanas 12–16 | Equipo | Obstáculo: cubrir tres interfaces. Mitigación: casos críticos primero. | En curso | CI Flutter ya activo; matriz formal se cierra en semanas 12–16. |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe de avance (Fase 2) | Repositorio y documentos | Semanas 9–10 | Nicolas Chiguay y equipo | Hito de control de Fase 2. | Completado | Esta guía 2.4. |
| Gestión y cierre | Informe final y demo | Documentos y laboratorio | Semanas 16–18 | Nicolas Chiguay y equipo | Reservar tiempo de redacción y demostración. | No iniciado | Según plan; no constituye retraso. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo Facilitadores El monorepo y el stack ya conocidos (Flutter, React/Vite, Tauri y Supabase); el backend como servicio, sin levantar servidor propio; el equipo de tres con roles claros (Mathias Jara: interfaces; Gabriel Valderas: datos, RLS y pagos; Nicolas Chiguay: UX, flujos y documentación); y congelar el MVP en el flujo oficio–contrato–evidencia–pago. Dificultades y acciones Dificultaron el alcance de tres clientes, la integración de un cobro real (requisitos de Transbank), el aislamiento de datos con RLS y la tentación de llenar el hub con paneles que no cierran el flujo. Acciones tomadas: recortar funciones secundarias, probar el aislamiento de datos de forma temprana y llevar el cobro solo a ambiente de integración, no a producción ni a tiendas.

Actividades ajustadas o eliminadas No se eliminó el flujo crítico. Se ajustó el cobro: el plan inicial contemplaba un pago simulado; hoy existe Webpay en ambiente de integración, porque el MVP queda más demostrable y el profesional no depende de un mock opaco. Se acotó el hub interno para que no reemplace a la app ni a la web. Se añadió visibilidad del trabajador (catálogo, reputación y ranking), coherente con el problema de no saber promocionarse. No se incorporó publicación en tiendas ni Transbank en producción.

Actividades no iniciadas o con retraso Informe final y demostración (semanas 16–18): no iniciado, dentro de plazo. Matriz formal de pruebas en las tres interfaces: en curso; aún no está cerrada porque el plan la concentra en las semanas 12–16. Estrategia: cubrir primero el flujo crítico (solicitud, estados, evidencia y cobro) y después las regresiones, sin abrir alcance nuevo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.